## Slide 1
г. Воронеж
Заказчик проекта:
Медведев А.В. - заместитель руководителя департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области
Руководитель проекта:
Гоголи К.К. – начальник отдела правовой экспертизы государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области»
Проект «Оптимизация процесса ведения архива судебных дел»
Цель – оптимизация работы с архивом судебных дел путем создания реестров дел об оспаривании кадастровой стоимости объекта недвижимости на электронных носителях. Сокращение сроков на предоставление информации по судебным делам на 50%

## Slide 2
Описание текущего состояния процесса,
ситуация «как есть»
Регистрация обращения
Назначение ответственного исполнителя
Поиск дел на бумажном носителе в архиве отдела правовой экспертизы
Экспертиза документов
Подготовка информации (копий документов)
Порядок подготовки запрашиваемой у отдела правовой экспертизы информации:
Подготовка ответа на обращение, справки, заключения с приложением копий документов (при необходимости)
ИТОГО 12 рабочих часов на 1 обращение
Подписание ответа, справки, заключения уполномоченным лицом
Регистрация ответа на запрос, заключение. Направление ответа на запрос
Поиск документов на бумажном носителе, перелистывание больших объемов документов
Удаленность архива от рабочего места исполнителя
Обработка и анализ информации, содержащейся на бумажном носителе
Длительность подготовки ответа на запрос

## Slide 3
Описание текущего состояния процесса,
ситуация «как будет»
Регистрация обращения
Назначение ответственного исполнителя
Поиск архивных дел в электронной форме
Экспертиза документов в электронном виде
Подготовка информации (копий документов)
Порядок подготовки запрашиваемой у отдела правовой экспертизы информации:
Подготовка ответа на запрос с использованием шаблонного ответа
ИТОГО 6 рабочих часов на 1 обращение
Подписание ответа, справки, заключения уполномоченным лицом
Регистрация ответа на запрос, заключение. Направление ответа на запрос

## Slide 4
Карта ТЕКУЩЕГО состояния ПСЦ
«Оптимизация процесса ведения архива судебных дел»

## Slide 5
Карта ЦЕЛЕВОГО состояния ПСЦ
«Оптимизация процесса ведения архива судебных дел»

## Slide 6
Снимок экрана рабочего стола специалиста, осуществляющего работу с электронным архивом судебных дел

## Slide 7
Созданный и упорядоченный архив судебных дел в отделе правовой экспертизы

## Slide 8
Шаблон справки по делу

## Slide 9
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Оптимизация процесса ведения архива судебных дел»

## Slide 10
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
«Оптимизация процесса ведения архива судебных дел»